Template – Relatório Parcial Sprint 2

## 1. Identificação da Equipe

Nome da equipe: FInta

Integrantes: Kawan Mark, Pedro Alexandre, Gabriel Albertini, Lucas Roberto e Alexandre Pierri

Projeto: FINTA – Sistema de Acompanhamento e Análise Financeira

Data: 25/04/2026

## 2. Status Geral da Sprint

( X ) Em dia

( ) Com atraso leve

( ) Em Risco

( ) Atrasado

Resumo:

A Sprint 2 esta em andamento com progresso consistente e sem bloqueios criticos no quadro Jira. No momento da coleta, ha 3 historias concluidas e 2 historias em andamento, com 0 itens em "A fazer" e 0 itens em "Em teste".

Foram identificados ajustes de escopo durante a execucao (modificacao de pontos em 4 itens), porem a equipe manteve capacidade de entrega e acompanhamento continuo por Kanban e revisoes frequentes.2

## 3. Progresso das Histórias de Usuário

| HU | Descrição | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| ROBERTO-43 | Visualizar dashboard financeiro atraves da CLI | Em andamento | Implementacao dentro do fluxo da sprint. Comando principal retorna dados; pendente exibibição e padronização. |
| ROBERTO-50 | Correcao editar/adicionar favoritos atraves da CLI | Em andamento | Ajustes de comportamento e validacao em progresso. Fluxo realizado em partes, pendente validação de adição e verificação dos favoritos |
| ROBERTO-51 | Autenticar CLI com login existente | Concluida | Entrega finalizada e integrada. Login existente validado no fluxo principal, com persistência de sessão para uso dos comandos protegidos |
| ROBERTO-49 | Realizacao do cadastro do usuario atraves da CLI | Concluida | Funcionalidade concluida na sprint. Cadastro finalizado com resposta esperada de sucesso e tratamento básico para dados inválidos |
| ROBERTO-44 | Visualizar detalhes de indicadores de ativos atraves da CLI | Concluida | Entrega concluida com suporte ao fluxo principal. Consulta de indicadores entregue com retorno consistente no terminal para os ativos suportados |

## 4. Indicadores Parciais

| Indicador | Valor Atual | Observação |
| --- | --- | --- |
| WIP | 2 histórias em andamento (10 pontos) | Fluxo ativo sem fila em “A fazer”; equipe concentrada em finalizar 2 itens antes de abrir novas frentes |
| Throughput | 3 histórias concluídas (11 pontos) | Entregas distribuídas entre autenticação, cadastro e consulta de indicadores |
| Burndown | 10 pontos done / 10 pontos to go | Houve alteração de escopo na sprint: +20 pontos por modificação em 4 histórias |

## 5. Impedimentos Encontrados

| Impedimento | Impacto | Ação Tomada |
| --- | --- | --- |
| Validação de parâmetros na CLI (entradas incompletas e formatos inválidos) | Aumentou o tempo de ajuste nas HUs ROBERTO-43 e ROBERTO-50 | Criação de checklists de validação por comando e revisão em dupla para os fluxos críticos |
| Dependência entre tarefas de autenticação e favoritos | Bloqueio parcial de testes ponta a ponta | Priorização da autenticação e sincronização diária para destravar integração |
| Ajustes de escopo durante a sprint | Replanejamento de esforço no meio da execução | Replanejamento de esforço no meio da execução |

## 6. Riscos Atualizados

| Risco | Probabilidade | Impacto | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Risco de validação e tratamento de erros na CLI | Alta | Médio/Alto | Ocorrido |
| Risco de integração externa | Média | Médio | Mitigado |
| Preparação do ambiente desenvolvimento | Baixa | Médio | Resolvido |
| Dependência entre tarefas | Média | Média | Mitigado |
| Incompatibilidade entre sistemas operacionais | Baixa/Média | Médio | Mitigado |

## 7. Próximos Passos até a Review

- Finalizar ROBERTO-43 com ajustes finais de exibição e testes de regressão no fluxo do dashboard.

- Concluir ROBERTO-50 com validações de entrada, mensagens de erro e cenários de exceção para favoritos.

- Consolidar evidências da sprint (prints, status final do board, riscos atualizados e métricas) para apresentação na Review.

- Executar rodada final de testes integrados da CLI (cadastro, login, favoritos e indicadores) antes do encerramento da sprint.

## 8. Evidências

Jira:

Kanban de riscos: